## Navigation
Navigation
구분 | 단계 |  | SEQ | 산출물 | 양식 | 파일명 | 제출기한 | FAV모듈 | 기타모듈 | 제출일 | 진척관리 | 비고
프로젝트수행 | 기본 설계 | 프로세스설계 | 17 | 프로그램 목록 | 엑셀 | POTENTIAL_기본설계서.xls |  |  | 개발자 |  |  | 기능분해도, 프로세스목록 포함
|  |  | 18 | 프로그램 사양서 | 엑셀 |  |  |  | 개발자 |  |  | 프로세스정의서 포함
|  | 인터페이스설계 | 19 | 인터페이스 목록 | 엑셀 |  |  |  | 개발자
|  |  | 20 | 인터페이스 설계서 | 엑셀 |  |  |  | 개발자
|  | 화면설계 | 23 | 화면 설계서 | 엑셀 |  |  |  | 개발자

## 프로그램 목록
► Navigation
Program List
화면과 서비스는 한쌍으로 기술.
| 어플리케이션 |  | 모듈 |  | 기능분해/메뉴구조 | [5 empty] | 프로그램 | [14 empty] | 계획일정 | [7 empty] | 진행일정 | [8 empty] | 진척관리
| 코드 | 번호 | 코드 | 번호 | Level 1 | 코드 | Level 2 | 코드 | Level 3 | 코드 | 설명 | 구분 | SEQ | 유형 | 프로그램명 | DAO | Domain |  | 서비스구분 | 화면번호 | PL | 사양서작성자 | 개발자 | 테스트담당자 | 검증(삼일) | 사양서시작 | 사양서종료 | 개발시작 | 개발종료 | 테스트시작 | 테스트종료 | 검증시작 | 검증종료 | 사양서시작 | 사양서종료 | 개발시작 | 개발종료 | 테스트시작 | 테스트종료 | 검증시작 | 검증종료 | 비고 | 사양서 | 개발 | 테스트 | 검증
| IFS | 88 |  | 1 | 로그인 |  | 아이디/비밀번호 찾기 |  |  |  | 로그인 | User |  | java | LoginControl | MemberDAO | MemberVO | /login.do | 로그인 | MainPage | 이유하 | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2019-07-10 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2019-07-10
|  |  |  | 2 | 회원가입 | [5 empty] | 회원가입 | User |  | java | MemberControl | MemberDAO | MemberVO | /login.do | 회원가입 | MainPage | 이유하 | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2019-07-10 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2019-07-10
|  |  |  | 3 | 영화랭킹 | [5 empty] | 카테고리별 영화 순위 조회 | User/Admin |  | java | MovieControl | MovieDAO | MovieVO | /movie.do | 카테고리별 영화 순위 조회 | MoviePage | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2019-07-10 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2019-07-10 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 2017-07-30 | 2017-07-30
|  |  |  | 4 | 추천영화 |  | 추천영화 검색 및 조회 |  |  |  | 추천영화검색 및 조회 | User/Admin |  | java | RecommendControl | RecommendDAO | RecommendVO | /recommend.do | 추천영화검색 및 조회 | RecommendPage | 이유하 | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2019-07-10 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2019-07-10
|  |  |  | 5 | 마이페이지 |  | 회원정보수정/탈퇴 |  |  |  | 회원정보수정 | User |  | java | MypageControl | MemberDAO | MemberVO | /mypage.do | 회원정보수정 | MyPage | 이유하 | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2019-07-10 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2019-07-10
[7 empty] | 본인작성리뷰 관리 |  |  |  | 본인작성리뷰 조회, 수정, 삭제 | User |  | java | MypageControl | MypageDAO | UserReviewVO | /user_review.do | 본인작성리뷰 조회, 수정, 삭제 | MyPage | 이유하 | 정준 | 정준 | 정준 | 정준 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2019-07-10 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2019-07-10
|  |  |  | 6 | 영화정보등록 | [5 empty] | 영화 정보 등록 및 추천코드 등록 | Admin |  | java | MovieRegisterControl | MovieRegisterDAO | MovieRegisterVO | /movie_register.do | 영화 정보 등록 및 추천코드 등록 | MovieRegisterPage | 이유하 | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2019-07-10 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2019-07-10
|  |  |  | 7 | 영화검색 | [5 empty] | 영화 검색 | User/Admin |  | java | MovieSearchControl | MovieSearchDAO | MovieSearchVO | /movie_search.do | 영화 검색 | MovieSearchPage | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2019-07-10 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2019-07-10 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 2017-07-30 | 2017-07-30
|  |  |  | 8 | 영화 상세정보 보기 |  | 평점/리뷰 남기기 |  |  |  | 영화 상세정보 보기 및 평점/리뷰 등록 | User/Admin |  | java | MovieDetailControl | MovieDetailDAO | MovieDetailVO | /movie_detail.do | 영화 상세정보 보기 및 평점/리뷰 등록 | MovieDetailPage | 이유하 | 정준 | 정준 | 정준 | 정준 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2019-07-10 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2019-07-10
`
| IFS | 37 |  | 1 | 메인 |  | 로그인(팝업창) |  |  |  | 메인 페이지 |  |  | jsp | MainPage |  |  |  | 메인 페이지 |  | 이유하 | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | [6 empty] | 디자인 완성, 기능 보완 필요
[7 empty] | 회원가입(팝업창) | [6 empty] | jsp | MainPage | [5 empty] | 이유하 | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | [6 empty] | 기능 및 디자인 완성
|  |  |  | 2 | 영화랭킹 | [5 empty] | 영화랭킹 페이지 |  |  | jsp | MoviePage |  |  |  | 영화랭킹 페이지 |  | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 기능 및 디자인 완성
|  |  |  | 3 | 추천영화 | [5 empty] | 추천영화 페이지 |  |  | jsp | RecommendPage |  |  |  | 추천영화 페이지 |  | 이유하 | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | [6 empty] | 기능 완성, 템플릿 적용 필요
|  |  |  | 4 | 마이페이지 |  | 리뷰 수정(팝업창) |  |  |  | 마이 페이지 |  |  | jsp | MyPage |  |  |  | 마이 페이지 |  | 이유하 | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | [6 empty] | 기능 보완 필요
[11 empty] | 리뷰 |  |  | jsp | MyPage |  |  |  | 마이 페이지 |  | 이유하 | 정준 | 정준 | 정준 | 정준 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | [6 empty] | 기능 보완 필요
[7 empty] | 회원정보 수정(팝업창) | [6 empty] | jsp | MyPage | [5 empty] | 이유하 | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 송영은 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | [6 empty] | 기능 및 디자인 완성
|  |  |  | 5 | 영화정보등록 | [5 empty] | 영화정보등록 페이지 |  |  | jsp | MovieRegisterPage |  |  |  | 영화정보등록 페이지 |  | 이유하 | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 서은정 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-30 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | [6 empty] | 기능 완성, 템플릿 적용 필요
|  |  |  | 6 | 영화검색 | [5 empty] | 영화검색 페이지 |  |  | jsp | MovieSearchPage |  |  |  | 영화검색 페이지 |  | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 이유하 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-30 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 기능 및 디자인 완성
|  |  |  | 7 | 영화 상세정보 보기 | [5 empty] | 영화상세정보 페이지 |  |  | jsp | MovieDetailPage |  |  |  | 영화상세정보 페이지 |  | 이유하 | 정준 | 정준 | 정준 | 정준 | 2019-07-24 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-30 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 2019-06-21 | 2019-08-02 | [6 empty] | 기능 보완 필요
*각 페이지를 연결해주는 메뉴가 있는 header 파일 보완 필요함
EOF
| 집계 |  | 코드 | 건수 | [7 empty] | 구분 | [29 empty] | 상태 | 사양서 | 개발 | 테스트 | 검증
|  | 모듈 | CMN | 0 | [6 empty] | 프로그램구분 | 배치 | [29 empty] | 준비 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CNS | 0 | [7 empty] | 서비스 | [29 empty] | 미진행 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FAV | 0 | [7 empty] | 화면 | [29 empty] | 진행중 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | HAC | 0 | [7 empty] | 모듈 | [29 empty] | 지연 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NFI | 0 | [7 empty] | 합계 | [29 empty] | 완료(지연) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 합계 | 0 | [37 empty] | 완료(정상) | 0 | 0 | 0 | 0
[42 empty] | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0